## 表紙
（2025.5～）
工事写真集
(柳川市)
設置者名
|  | 設置場所 |  | 柳川市
写真（１）【着工前】
※ 浄化槽設備士が浄化槽工事業者登録票を持っているところ。
※ 施工位置及び全景が把握できること。
| 施工業者名 |  |  |  |  | 浄化槽設備士
写真（２）【 土 工 】床付けの完了写真
※ 掘削深、床堀の長さ・幅が確認できること。 ※ 掘削深さと床堀の長さ・幅の検測が、写真１枚で確認できない場合は、 ２枚に分けること
写真（３－１）【 砕石 ・ 栗石 基礎工】
※ 栗石が確認できること。
写真（３－２）【 砕石 ・ 栗石 基礎工】
※ 転圧作業中の写真
写真（３－３）【 砕石 ・ 栗石 基礎工】
※ 基礎厚１５０㎜が確認できること。
※ ＰＣ板を使用する場合は、写真１８－１・２を添付する。
写真（４－１）【基礎配筋工】ピッチと長さが確認できる写真
※ 配筋全景、長さと幅が確認できること。
※ スペーサーが設置され偏りなく配筋されていることが確認できること
写真（４－２）【基礎配筋工】かぶりの高さが確認できること。
※ シングル筋の場合は、かぶりの実測を黒板に記入
※ ダブル筋の場合は、かぶり及び上部鉄筋と下部鉄筋の間隔の実測を黒板に記入
写真（５－１）【基礎コンクリート工】コンクリート打設状況
※ 鉄筋が確認できること。
※ 打設中のコンクリート厚を検測し、黒板に記入すること。
写真（５－２）【基礎コンクリート工】全景写真
※ 長さと幅が確認できること。
写真（５－３）【コンクリート基礎工】
※ 基礎厚100mm（駐車場等荷重がかかる場合は150mm）以上が確認できること。
写真（６－１）【据 付 工】
※ 浄化槽の型式及び据付機械が確認できること。
写真（６－２）【据 付 工】
※ 浄化槽設備士が水張りし、水平を確認していること。
※ 黒板に据付年月日の記載が確認できること。（〇年〇月〇日）
写真（６－３）【浮上防止】
※ 浮上防止ベルト等の浮上防止策を実施した場合
写真（６－４）【ポンプ槽の取付け】
※ ポンプ槽を取付けた場合、ポンプ槽内部にポンプ２台の設置が確認 できること。
写真（７－１）【埋 戻 工】
※ 水締め、突き固め作業が確認できること。
写真（７－２）【埋 戻 工】
※ 一層の仕上がり厚(300㎜以下)が、上の写真と比較できるようにすること
写真（７－３）【埋 戻 工】
※ 埋戻し完了で浄化槽埋設状況が全景的に把握できること。
写真（８－１）【スラブ配筋工】ピッチと長さが確認できる写真
※ 配筋全景、長さと幅が確認できること。 ※ スペーサーが設置され偏りなく配筋されていることが確認できること ※ 支柱がある場合、ボイドの中に埋戻材が残らないようにすること
写真（８－２）【スラブ配筋工】かぶりの高さが確認できること。
※ シングル筋の場合はかぶりの実測を黒板に記入
※ ダブル筋の場合は、かぶり及び上部鉄筋と下部鉄筋の間隔の実測を黒板に記入
写真（９－１）【スラブコンクリート工】コンクリート打設状況
※ 鉄筋が確認できること。
※ 打設中のコンクリート厚を検測し、黒板に記入すること。
写真（９－２）【スラブコンクリート工】全景写真
※ 長さと幅が確認できること。
写真（９－３）【スラブコンクリート工】
※ 基礎厚100mm（駐車場等荷重がかかる場合は150mm）以上が確認できること。
写真（１０－１）【嵩上げ状況】
※ 嵩上げ高が確認できること。
写真（１０－２）【臭突管】
※ 臭突管の設置状況
写真（１１－１）【排水設備】管基礎及び桝基礎打設
※ 桝基礎50mm（砕石又はコンクリート）が確認できること。
写真（１１－２）【排水設備】配管及び桝設置状況
※ 埋め戻し前に、配管口径100mm以上が確認できること。
※ 検測は、管径の印字部分を確認できる写真でも可
写真（１１－３）【排水設備】
※ 埋め戻し後の配管及び桝設置全景が確認できること。
※ 桝設置の全景が、写真１枚で確認できない場合は２枚に分けること
写真（１２）【ブロワー設置状況】
※ ブロワー基礎がブロワー本体の外寸より50mm以上大きいこと及び 基礎厚100mm以上が確認できること。 ※ ブロワー基礎の固定が確認できること。
写真（１３）【竣 工】
※ 浄化槽設備士が浄化槽工事業者登録票を持っているところ。
※ 浄化槽設置が確認できること。
写真（１４－１）【柱 筋】
※ 全本数（フープ筋含む）が確認できること。
写真（１４－２）【柱 筋】
※ フープ筋ピッチが確認できること。
※ スペーサーが確認できること。
写真（１４－３）【柱 筋】
※ 支柱の定着長さ４０Ｄ（Ｌ＝５２０）以上が確認できること。
写真（１５－１）【支 柱】
※ 基礎コンクリートに対して垂直に設置されていることが確認できること。
※ 十分な締固めが確認できること。
写真（１５－２）【支 柱】
※ ボイド内に埋戻材等が無いことを確認すること
写真（１６－１）【放流先】放流管の設置状況・補修状況 ※ 放流管を水路護岸等に貫通させた場合は護岸等の補修状況が確認できる写真 ※ 既設の管・桝と接続した場合は接続した部分 ※ 敷地内の排水溝等への放流部分 など
※方向①（敷地側）からの写真
写真（１６－２）【放流先】放流管の設置状況（放流先）・補修状況 ※ 放流管を水路護岸等に貫通させた場合は護岸等の補修状況が確認できる写真 ※ 既設の管・桝と接続した場合、敷地内の排水溝へ放流する場合は、最終放流先 が確認できる写真など
※方向②（放流先側）からの写真
写真（１７）【側溝放流】逆流防止
※ 側溝への接続部分の高さが確認できる写真
写真（１８－１）【ＰＣ板設置工】ＰＣ板の確認写真
※ 工事用黒板が写っていること ※ ＰＣ板を吊り込む以前に、地上に置いた状態でメーカー名・ＰＣ板の寸法 が確認できること
写真（１８－２）【ＰＣ板設置工】ＰＣ板設置時の写真
※ 工事用黒板が写っていること ※ ＰＣ板を所定の位置に吊り込みが完了した状態で撮影すること ※ 水平器等でＰＣ板の水平設置が確認できること
写真（１９－１）【既存設備の撤去状況】
既存設備の種類 ： 単独処理浄化槽 汲取り便槽
項目：既存設備撤去前（外観） ※「黒板（〇〇邸 既存設備撤去工事（外観））」を必ず入れてください。
写真（１９－２）【既存設備の撤去状況】
既存設備の種類 ： 単独処理浄化槽 汲取り便槽
項目：撤去作業中（堀上げ中） ※「黒板（〇〇邸 既存設備撤去工事（掘削中））」を必ず入れてください。
写真（１９－３）【既存設備の撤去状況】
既存設備の種類 ： 単独処理浄化槽 汲取り便槽
項目：既存設備撤去後（残存物ないことの確認） ※「黒板（〇〇邸 既存設備撤去工事（撤去後））」を必ず入れてください。
写真（１９－４）【既存設備の撤去状況】
既存設備の種類 ： 単独処理浄化槽 汲取り便槽
項目：撤去作業終了（整地後） ※「黒板（〇〇邸 既存設備撤去工事（整地後））」を必ず入れてください。
写真（２０－１）【その他】
※ 工事で必要な写真または、指摘事項写真
項目：
写真（２０－２）【その他】
※ 工事で必要な写真または、指摘事項写真
項目：
写真（２０－３）【その他】
※ 工事で必要な写真または、指摘事項写真
項目：
写真（２０－４）【その他】
※ 工事で必要な写真または、指摘事項写真
項目：
－工事写真集の注意事項－
◎ | 工事関係者のヘルメット未着用写真は受け付けません。
◎ | 検測を伴う写真には、必ず実測値を黒板に記載、掲示して下さい。
◎ | リボンテープやスケールの端、黒板が見切れないように、写真撮影をして下さい。
◎ | 放流管を水路護岸または道路側溝等に貫通させる工事を行う場合は、貫通後の補修状況の確認のため、写真(1６－１・２)【放流先】が必要となります。 下図のようにモルタル等による確実な補修状況の確認できる写真を添付して下さい。 なお、水路放流において、対岸側からの撮影が困難な場合は、敷地側からの写真でも可としますが、「補修状況」「放流口」等がわかるように撮影してください。
※側溝放流の場合
※水路放流の場合
対岸側（方向②）からの撮影が困難な場合は、敷地側からの写真でも可としますが、「補修状況」「放流口」等がわかるように撮影してください。
h=100mm
注意点
・登録票を持っていること
・施工位置、全景が把握できること
注意点
・ピン等で、ＧＬからの高さを明示すること
・黒板に深さを記入すること
・スケールの端が切れないように撮影すること
注意点
・労働安全衛生関係法令及び土止め先行工法に
関するガイドライン等に従い、山留めを行う
かまたは、適切な法をつけること
注意点
・基礎の中央付近で検測すること
・基礎厚と目盛り、黒板の実測値が確認できる
よう大きく写すこと
注意点
・鉄筋が確認できること
・地下水が残った状態でコンクリートの打設
をしないこと
・支柱を設置する場合、基礎コンクリートの
中にボイドが入らないように浮かせておく
こと
注意点
・検測はリボンテープを使用し、端が切れない
ように撮影すること
・実測を黒板に記入すること
注意点
・検測する対象物と目盛りを比較できるように
撮影すること
・黒板に実測値を記入すること
注意点
・浄化槽の型式及び据付機械が確認できること
注意点
・黒板に、基準からの高さと何層目の作業状
況かを記入すること
・基準からの高さを明確にすること
注意点
・一層の仕上がり厚(300㎜以下)が、上の写真
（7-1）と比較できるように撮影すること
注意点
・鉄筋が確認できること
注意点
・黒板に実測値を記入すること
注意点
・スラブ側面とスケールの目盛、黒板の実測値
が比較できるように撮影すること
注意
・嵩上部とスケールの目盛、黒板の実測値が
比較できるように撮影すること
注意点
・マス基礎とスケール、黒板の実測値が比較で
きるように撮影すること
注意点
・管径と黒板の記入数値を確認できるように
撮影すること
・検測は、管径の印字部分を確認できる写真
でも可
注意点
・ブロワーの基礎は、地盤面(GL)より100㎜以
上高くすること（地盤面は計画GLより高く
なることが多いので注意すること）
・ブロワー台の側面とスケールの目盛、黒板の
数値が確認できること
・モルタルなどによる固定が確認できること
注意点
・登録票を持っていること
・浄化槽が確認できること
注意点
・全本数が確認できること
注意点
・スペーサーが確認できること
・ボイドの中で柱筋が偏らない程度にスペーサ
ーを設置すること
注意点
・実測を黒板に記入
注意点
・柱筋と定着筋（Ｌ部分）を別々に施工する場
合、それぞれが結束され、定着長さが充分と
れていることが確認できるよう撮影すること
・定着筋は、上部鉄筋と下部鉄筋の間に設置す
ること
注意点
・締固めの確認位置は、中央よりやや下の部分
で確認すること
注意点
・側溝底盤からの高さ検測と兼ねないこと
・補修状況が確認できること
注意点（杭柵工のＲＣ板に穴を開けた場合）
・板の補強のため、杭と杭の間全面を補修する
こと
注意点
・放流管底の位置をピン等でおさえ、側溝底盤
から放流管底までの高さが確認できること
・実測（高さ）を黒板に記入すること
注意点
・砕石だけで水平が取りづらい場合は、砕石上
面に空練りモルタルを敷いて微調整してよい
注意点
・既設の管や桝に接続した場合は、接続部分が
確認できること
・黒板には「放流先」または「接続部分」と記
入すること。
注意点
・フープ筋ピッチが確認できること
・実測値を黒板に記入すること
注意点
・掘削深さと床堀の長さ・幅の検測が、写真
１枚で確認できない場合は、２枚に分ける
こと
・テープの端が切れないように撮影すること
注意点
・施工中に水中ポンプを設置した場合は、浮上
防止ベルト等の浮上防止策を実施すること
注意点
・ポンプ槽を取付けた場合、ポンプ槽内部に
ポンプ２台の設置が確認できること
注意点
・検測はリボンテープを使用し、端が切れない
ように撮影すること
・実測を黒板に記入すること
放 流 管
側 溝
道 路
方向①
方向②
確実な補修が確認できる写真
方向①と方向②から
逆流防止のため
適切な高さを
保つこと
貫通工事後の補修部分
注意点
・敷地内の排水溝等に放流する場合は、放流部分
が確認できること
・黒板には「放流先」と記入すること。
注意点
・既設の管や枡に接続した場合や敷地内の排水溝に
放流の場合でも、最終の放流先（水路・側溝）が
確認できること
・最終放流先が側溝の場合は、できるだけ蓋をはず
して撮影すること
注意点
・水路護岸等の補修が不要な場合においても放流
管の設置状況が確認できる写真撮影を行うこと
注意点
・水路護岸等の補修が不要な場合においても最終
放流先が確認できる写真撮影を行うこと
注意点
・ダブル筋の場合は、かぶり及び上部鉄筋と
下部鉄筋の間隔の実測を黒板に記入
注意点
・シングル筋の場合は、かぶりの実測を黒板
に記入
注意点
・シングル筋の場合は基礎と鉄筋の間、ダブル
筋の場合は基礎と鉄筋の間・鉄筋と鉄筋の間
にそれぞれきちんとスペーサーが設置され偏
りなく配筋されていることが確認できること
注意点
・長さと幅の実測値を黒板に記入すること
注意点
・シングル筋の場合は基礎と鉄筋の間、ダブル
筋の場合は基礎と鉄筋の間・鉄筋と鉄筋の間
にそれぞれきちんとスペーサーが設置され偏
りなく配筋されていることが確認できること
注意点
・支柱がある場合、ボイドの中に埋戻材が残ら
ないようにすること（確認のため、ボイド上
部のアップ写真を写真（15-2）に添付するこ
と）
注意点
・ダブル筋の場合は、かぶり及び上部鉄筋と
下部鉄筋の間隔の実測を黒板に記入
注意点
・シングル筋の場合はかぶりの実測を黒板に
記入
注意点
・実測値を黒板に記入すること
放 流 管
水路
敷地
方向①
方向②
確実な補修が確認できる写真
方向①と方向②から
貫通工事後の補修部分
対岸
敷地
注意点
・水平器を使用する場合は、できるだけ気泡が
見えるように撮影すること
・気泡がわかりにくい場合は、気泡部分のアッ
プ写真を下に添付すること
注意点
・黒板に据付年月日の記載が確認できること（〇年〇月〇日）